# Estimativa em relação ao escopo do projeto

(Versões "MVP" e "Robusta" — evolução do Visão / 411 após vencimento, push, reações, menções e lembrete)

1. Visão Geral

O Visão já opera como companion de consultoria financeira (auth e papéis, rendas/gastos, Consumo Moderado, contas, cartões, planejamento, metas, ranking, chat e visão do consultor). Esta estimativa cobre o que ainda falta depois da entrega de vencimento por dia, push de chat, reações/menções e lembrete configurável — em faixa MVP (7 dias) e Robusta (14 dias).

Estimativa MVP: 7 dias úteis — push no servidor, chat avançado, contas/ciclo, exportação, painel do consultor e QA de loja.

Estimativa Robusta: 14 dias úteis — os mesmos módulos com mídia no chat, métricas de push, PDF do ciclo e regressão iOS/Android.

# 2. Módulos do Projeto

## 1- Push server-side e confiabilidade iOS/Android

O chat já envia Expo Push a partir do aparelho do remetente. Falta um backend (Cloud Functions) para o caso do remetente perder a rede e para endurecer APNs/FCM com o app morto.

• Function onCreate da mensagem enviando o push no servidor
• Retry/backoff e log de tokens inválidos
• Deep link estável para conversa + messageId

✅ Robusta inclui também:
• Métricas de entrega e reenvio silencioso
• Canais por tipo (menção vs mensagem vs contas) no iOS

☑️ MVP: 2 dia(s)
✅ Robusta: 3 dia(s)

## 2- Chat avançado (mídia, busca e encaminhar)

Reações, resposta, menção e menu contextual já estão no app. A evolução natural é paridade maior com WhatsApp sem redesenhar o produto.

• Encaminhar mensagem e copiar texto
• Busca na conversa e scroll confiável para menção antiga
• Lista de participantes no chat global para @

✅ Robusta inclui também:
• Imagem/áudio no chat com compressão
• Recibos de leitura por participante

☑️ MVP: 1 dia(s)
✅ Robusta: 3 dia(s)

## 3- Contas recorrentes e ciclo mensal explícito

O vencimento por dia já calcula o próximo mês corretamente. Ainda falta mostrar o ciclo, histórico de pagamentos e edição do dia sem ambiguidade.

• Campo “próximo vencimento” visível no cadastro por dia
• Histórico de ciclos pagos vs em aberto
• Ajuste de dia 29–31 com preview do mês curto

✅ Robusta inclui também:
• Lembretes 3/2/0 dias usando a data resolvida
• Sincronização consultor × cliente sem status fantasma

☑️ MVP: 1 dia(s)
✅ Robusta: 2 dia(s)

## 4- Relatórios e exportação

Consultoria ainda depende de olhar o app. Exportar período fecha o uso fora da sessão.

• CSV de gastos e rendas por período
• Resumo do planejamento para compartilhar
• Export pelo consultor a partir do cliente

✅ Robusta inclui também:
• Filtros de categoria e método de pagamento
• PDF simples do ciclo de Consumo Moderado

☑️ MVP: 1 dia(s)
✅ Robusta: 2 dia(s)

## 5- Painel da carteira do consultor

A home do consultor lista clientes. Falta priorizar risco (atraso, contas, desvio do plano) para o dia a dia da operação.

• Cards de risco e atalhos para chat/planejamento
• Ordenação por prioridade de atendimento
• Indicador de contas vencidas com a nova regra de dia

✅ Robusta inclui também:
• Filtros por consultor/admin e empty states
• Alertas de ciclo encerrado sem agendamento

☑️ MVP: 1 dia(s)
✅ Robusta: 2 dia(s)

## 6- Estabilidade de loja, permissões e regressão

Push, lembrete e reações dependem de build nativo, permissão e regras. Vale um pacote de QA iOS/Android pós-EAS e regressão dos fluxos críticos.

• Checklist de permissão/token após reinstalar o app
• Teste de push com tela bloqueada nos dois SOs
• Correção de regressões de login e contas

✅ Robusta inclui também:
• Monitoramento de tokens Expo inválidos
• Passo a passo de QA para menção, reação e lembrete

☑️ MVP: 1 dia(s)
✅ Robusta: 2 dia(s)

# 3. Resumo das Estimativas

📌 Estimativa MVP: 7 dias úteis

Pacote mínimo: push no servidor, busca/encaminhar no chat, ciclo de contas explícito, exportação CSV, priorização da carteira e QA de permissões.

📌 Estimativa Robusta: 14 dias úteis

Pacote completo: o MVP mais mídia no chat, métricas de entrega de push, PDF do ciclo, painel de risco do consultor e regressão iOS/Android.

Disclaimer

Todos os passos são, claro, estimados, neste planejamento, mas pensando com margens para resolução de potenciais bugs, dificuldades que podem surgir em cada etapa de desenvolvimento, pelo fato do desenvolvimento de software em si já ser um serviço complexo.

Claro, apenas sugestões, pois a decisão sempre será de vocês e seguiremos buscando agregar o máximo possível dentro dela.

Agradecemos a gentileza, e estamos à disposição.